## Tabelle1
Schulische Maßnahmen zur energieeffizienten Schule
Vorhaben | Verantwortlich | Maßnahme | Stand | Resultat | Messbare Veränderung | Unterstützung LRA
1. PC`S konsequent abschalten | SMV | Master-Slave-Steckdosen in LZ und PC-Raum | bisher:schriftlicher Hinweis, Smart-Schalter werden beschafft |  |  | möglich
2. Außentüre Schwarzlichtraum | Schulleitung | Überprüfung des Ersatzes | 24.1 Überprüfung beauftragt |  |  | ?
3. Lichter in Gang und Toiletten | SMV : Lehrer/Schüler | Hinweisschilder /Bewegungsmelder | 1.12.Meldung LRA
4. wasserhähne defekt- Wasserverlust | Hausmeister | Austausch peu à peu | 6 bereits getauscht
5. Handtuchspender laufen per Batterie | Hausmeister | Tausch gegen Akkus/ |  | funktioniert nicht -Leistung unbefriedigend
6. Handtuchspender Papier | Hausmeister | Tausch gegen kompostierbare Rollen | Größeren Müllcontainer bestellen -im Unterricht verankern >Ethik-Gruppe | sind in dieser Menge weder kompostierbar noch beim Papiermüll zu recyceln
7. Fenster im Altbau Westseite marode | HM / SL | Ersatz | 1.12. Meldung an LRA
8. Eingangstüre Öffnung per | HM/SL | Tausch gegen Tastenbedienung | 1.12. Änderung genehmigt und beauftragt
- Bewegungssensor-Wärmeverlust
9. Mülltrennung optimierbar | Ethikgr./Hausmeister | AVL -Info , Mülleimer beschaffen und beschriften | farbige Mülleimer bestellt
Raumreinigung sensibilisieren
10. Nachhaltige Mobiliät | Arbeitstag -Dienstleistung | Anreize zu Fahrrad-/Fahrgemeinschaftsnutzung | Im Unterricht > Dienstleistungsgruppe Start im März Preis für 1.-3.: Einkaufsgutscheine im Unverpackt-Laden |  |  | über Preisgelder
11. Lebensmittel beim ME /Lehrküche einsparen | SMV | auf Bestellung durch Klassen umstellen |  | Umgesetzt , nur bedingt evaluierbar (Essen> coronabedingte Schwankungen
12. Laminieren von UNterrichtsmaterial | SL | Appell am Laminiergerät |  | umgesetzt, Einsparung kaum evaluierbar
13